MOVA

Sprint Backlog - Primera Entrega

MOVA-SB-01

Documentación y prototipo navegable de alta fidelidad en Figma

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | MOVA - Movimiento Vida y Autonomía |
| Código | MOVA-SB-01 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 02 de septiembre de 2026 |
| Estado | Línea base de planificación para primera entrega / sujeto a aprobación académica |
| Metodología | Scrum / enfoque híbrido |
| Base | MOVA-PB-01 v1.1 · MOVA-REQ-01 v1.0 · MOVA-DD-01 v1.0 |
| Tipo de entrega | Documentación técnica y funcional y prototipo Figma; sin implementación de software ni hardware |

# Control documental

Tabla 1

Control documental

| Versión | Fecha | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Agosto 2026 | Planificación inicial de actividades a partir de Product Vision y Product Backlog. | Antecedente |
| 0.9 | 02/09/2026 | Consolidación con RF/RNF, trazabilidad y decisiones técnicas. | Revisión interna |
| 1.0 | 02/09/2026 | Sprint Backlog completo para la primera entrega en Figma y documentación. | Borrador para aprobación |

## Documentos de referencia y precedencia

Tabla 2

Documentos de referencia y regla de precedencia

| ID | Documento | Uso |
| --- | --- | --- |
| REF-01 | MOVA-PB-01 Product Backlog v1.1 | Fuente principal de HU, prioridad y alcance de primera entrega. |
| REF-02 | MOVA-REQ-01 RF/RNF y Trazabilidad v1.0 | Fuente principal de requisitos y evidencias FG-01 a FG-11. |
| REF-03 | MOVA-DD-01 Diseño y Decisiones Técnicas v1.0 | Restricciones y decisiones DT-01 a DT-14; sincronización, offline, seguridad, GPS y SOS. |
| REF-04 | Product Vision MOVA | Dirección del producto y experiencia app-wearable. |
| REF-05 | Acta de Constitución y Plan de Dirección | Metas, roles técnicos, calidad y marco académico. |

Regla de precedencia: Para el alcance de la primera entrega prevalecen MOVA-PB-01 v1.1 y MOVA-REQ-01 v1.0. MOVA-DD-01 define la arquitectura objetivo futura y no implica implementación durante esta entrega.

# Tabla de contenido

1. Propósito y alcance

2. Premisas de planificación

3. Equipo, roles y responsabilidades operativas

4. Convenciones de Sprint Backlog y flujo de trabajo

5. Definition of Ready y Definition of Done

6. Estructura general de Sprints

7. Sprint 1 - Línea base, acceso y perfiles

8. Sprint 2 - Rutinas, sincronización y experiencia wearable

9. Sprint 3 - Estados complementarios, pruebas y cierre

10. Matriz de trazabilidad por Sprint

11. Plan de entregables

12. Estrategia de calidad y pruebas

13. Gestión de cambios, bloqueos y seguimiento

14. Métricas de seguimiento

15. Riesgos del Sprint Backlog

16. Criterios de cierre de la primera entrega

Anexo A - Enablers técnicos

Anexo B - Estados y checklist de revisión

# 1. Propósito y alcance

MOVA-SB-01 transforma la línea base del Product Backlog en trabajo ejecutable para la primera entrega académica. El objetivo no es planificar programación de backend, firmware o base de datos, sino organizar de manera verificable las tareas de documentación, diseño de interacción, prototipado Figma, trazabilidad, revisión y pruebas del prototipo.

La primera entrega debe demostrar el flujo de valor definido en MOVA-PB-01 v1.1: acceso del adulto responsable → selección/creación de perfil → creación o edición de rutina → configuración de actividad, horario y pictograma → vinculación/sincronización conceptual con wearable → visualización de actividad → alerta de transición → actividad completada. Las funcionalidades Should se integran como complementarias y las Could solo de forma conceptual cuando corresponda.

Alcance oficial: 13 HU Must: HU-01, HU-02, HU-03, HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-12, HU-13, HU-14 y HU-17. 5 Should: HU-11, HU-15, HU-16, HU-18 y HU-21. 2 Could: HU-04 y HU-19. HU-20 queda fuera del MVP de esta primera entrega.

# 2. Premisas de planificación

La primera entrega es documental y de prototipado; no se compromete desarrollo real de Flutter, FastAPI, PostgreSQL, Docker o firmware.

Las tecnologías de MOVA-DD-01 son arquitectura objetivo y sirven para validar coherencia de los flujos, no como evidencia de implementación.

El Plan de Dirección contempla iteraciones cortas de 1 a 2 semanas. Para este Sprint Backlog se propone una estructura de tres Sprints de referencia; las fechas calendario deben ser completadas por el equipo según el hito académico real.

Las estimaciones de tareas se expresan en horas. Los Story Points del Product Backlog no se convierten directamente a horas y permanecen como estimación relativa de una futura implementación.

GPS, batería, vibración/sonido y conectividad específica son capacidades condicionadas; Figma no debe presentarlas como técnicamente confirmadas.

La aceptación formal del Product Owner/Sponsor no se redefine aquí debido a inconsistencias existentes en documentos de inicio; la homologación de roles queda como tarea de cierre documental.

# 3. Equipo, roles y responsabilidades operativas

Tabla 3

Equipo, roles y responsabilidades operativas

| Rol operativo | Responsable | Responsabilidades en esta entrega |
| --- | --- | --- |
| Coordinación / Scrum Master | Maritza San Martín | Facilitación Scrum, seguimiento, documentación, trazabilidad, criterios de aceptación, pruebas, control de cambios y Sprint Review. |
| Lead Software & Cloud | Carla Colipi | Diseño de flujos de app móvil en Figma, consistencia funcional, integración conceptual, apoyo en arquitectura y trazabilidad técnica. |
| Lead Hardware & Firmware IoT | Erick Morales | Diseño de experiencia wearable, revisión de restricciones de hardware, offline, alertas, GPS condicionado y SOS. |
| Equipo MOVA | Maritza + Carla + Erick | Revisión cruzada, QA, demostraciones, resolución de bloqueos y correcciones. |
| Profesor guía | Revisor académico | Validación académica de alcance, coherencia, hitos y entregables; no se asignan tareas de ejecución. |

Aclaración: El Sprint Backlog utiliza responsabilidades operativas respaldadas por los documentos técnicos. La definición definitiva de Sponsor/Product Owner se mantiene fuera de este documento y debe homologarse en los documentos de inicio.

# 4. Convenciones de Sprint Backlog y flujo de trabajo

Tabla 4

Convenciones del Sprint Backlog y flujo de trabajo

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| PBI / HU | Historia de usuario o elemento de backlog que aporta valor o restricción al incremento. |
| Tarea | Unidad ejecutable de trabajo de documentación, Figma, revisión o prueba. |
| Estimación | Horas de trabajo de referencia. Deben actualizarse si el equipo aprende nueva información. |
| Dependencia | Trabajo o decisión que debe existir antes de completar la tarea. |
| Entregable/Evidencia | Archivo, pantalla, flujo, matriz, checklist o documento verificable. |
| Estado | Completado / Parcial / Pendiente / Bloqueado / Fuera del Sprint. |
| FG-XX | Evidencia Figma definida en MOVA-REQ-01. |
| DT-XX | Decisión técnica definida en MOVA-DD-01. |

## 4.1 Flujo de estados de trabajo

Las tareas deberán avanzar de Pendiente → En curso → Revisión → Completado. Una tarea se marca Bloqueada cuando existe una dependencia externa o decisión no resuelta que impide avanzar. Las tareas Parciales reflejan activos ya existentes que requieren corrección o integración.

# 5. Definition of Ready y Definition of Done

## 5.1 Definition of Ready (DoR)

La HU identifica actor, necesidad y objetivo.

La prioridad Must/Should/Could/Fuera del MVP está definida.

Los criterios de aceptación aplicables a Figma son verificables.

Las dependencias técnicas no confirmadas se encuentran explícitas.

Existe relación con al menos una pantalla, flujo, estado o criterio transversal.

La tarea tiene responsable principal, estimación y entregable esperado.

## 5.2 Definition of Done (DoD) para primera entrega

La HU incluida en la entrega está representada en Figma o documentada como criterio transversal, según corresponda.

Los flujos cumplen sus criterios de aceptación visuales y no contienen enlaces rotos.

Se representan estados relevantes de éxito, error, espera, offline o recuperación cuando aplican.

Las funciones condicionadas se identifican como conceptuales y no se presentan como hardware o integraciones ya validadas.

La nomenclatura de app y wearable es consistente con Product Backlog, RF/RNF y MOVA-DD-01.

La trazabilidad HU→RF/RNF→FG está actualizada; al finalizar, se agrega CP-XX de prueba.

El incremento fue revisado por el equipo y no tiene observaciones bloqueantes conocidas.

# 6. Estructura general de Sprints

Tabla 5

Estructura general de Sprints

| Sprint | Sprint Goal | HU/PBI principales | Duración de referencia | h | Estado general |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Establecer línea base documental y demostrar acceso seguro + creación de perfil. | HU-01, HU-02, HU-03, HU-17; PB/REQ/DD | 1 semana (fecha por definir) | 43.5 h | En ejecución: documentación completada; Figma pendiente |
| Sprint 2 | Demostrar el flujo crítico de planificación, sincronización conceptual y uso de rutina en wearable. | HU-05 a HU-10, HU-12 a HU-14 | 1 semana (fecha por definir) | 45.5 h | Pendiente / algunos activos parciales |
| Sprint 3 | Completar estados alternativos y complementarios; cerrar pruebas, manuales y coherencia documental. | HU-04, HU-11, HU-15, HU-16, HU-18, HU-19, HU-21 | 1 semana (fecha por definir) | 60.0 h | Pendiente / mockups complementarios parciales |

Esfuerzo total de referencia del Sprint Backlog: 149.0 horas de trabajo de equipo. Esta cifra es una estimación de planificación y debe ajustarse con el avance real; no equivale a Story Points ni a costo contractual.

# 7. Sprint 1 - Línea base, acceso y perfiles

Sprint Goal: disponer de una línea base documental coherente y un incremento Figma navegable que permita al adulto responsable registrar/iniciar sesión, cerrar sesión y crear/seleccionar el perfil del usuario del wearable, respetando criterios básicos de seguridad y minimización de datos.

Tabla 6

Trazabilidad de historias y requisitos del Sprint 1

| HU/PBI | Prioridad | RF | RNF | Figma | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Must | RF-01 | RNF-01,03,05 | FG-01 | Registro representado y navegable. |
| HU-02 | Must | RF-02,03 | RNF-01,03 | FG-01 | Login, error y logout. |
| HU-03 | Must | RF-04 | RNF-02,05 | FG-02 | Creación/selección de perfil. |
| HU-17 | Must | RF-02,03,15 | RNF-01 a 05 | FG-01 + transversal | Acceso/privacidad coherentes. |
| PB/REQ/DD | Enabler | - | - | Documentos | Línea base actualizada. |

## 7.1 Tareas detalladas Sprint 1

Tabla 7

Tareas detalladas del Sprint 1

| ID | PBI/HU | Tarea | Responsable | Est. h | Dependencia | Entregable / Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | Línea base | Revisar y confirmar alcance oficial de primera entrega: 13 Must, 5 Should, 2 Could y HU-20 fuera del MVP. | Coordinación / SM | 2 | PB v1.1 | Acta de Sprint + alcance de referencia | Completado |
| S1-02 | PB / HU | Cerrar Product Backlog v1.1, prioridades y HU-21 SOS. | Coordinación / SM + Equipo | 4 | S1-01 | MOVA-PB-01 v1.1 | Completado |
| S1-03 | RF/RNF | Consolidar catálogo RF/RNF y matriz de trazabilidad HU→RF/RNF→FG. | Lead Software & Cloud + Coordinación | 6 | S1-02 | MOVA-REQ-01 v1.0 | Completado |
| S1-04 | Diseño técnico | Consolidar arquitectura objetivo, decisiones DT-01 a DT-14 y anexos D-01 a D-06. | Lead Software & Cloud + Lead HW/IoT | 8 | S1-03 | MOVA-DD-01 v1.0 | Completado |
| S1-05 | FG base | Definir/normalizar design system Figma: tipografías, componentes, botones, estados, navegación y nomenclatura. | Lead Software & Cloud | 3 | Mockups existentes | Biblioteca visual Figma | Parcial |
| S1-06 | HU-01 / FG-01 | Diseñar pantalla y flujo de registro con campos mínimos, validación y contraseña protegida. | Lead Software & Cloud | 2.5 | S1-05 | FG-01 Registro | Pendiente |
| S1-07 | HU-02 / FG-01 | Diseñar login, credenciales inválidas, recuperación visual secundaria y acceso al panel. | Lead Software & Cloud | 2.5 | S1-05 | FG-01 Login / error | Pendiente |
| S1-08 | HU-02 / HU-17 | Diseñar logout y retorno a área pública; impedir navegación conceptual a pantallas protegidas tras cierre. | Lead Software & Cloud | 1.5 | S1-07 | FG-01 Logout / sesión | Pendiente |
| S1-09 | HU-03 / FG-02 | Diseñar lista/selección y creación de perfil de usuario del wearable. | Lead Software & Cloud | 3 | S1-05 | FG-02 Perfil | Pendiente |
| S1-10 | HU-03 / RNF-05 | Revisar minimización de datos del perfil y eliminar campos no necesarios para el prototipo. | Coordinación / SM + Lead Software | 1.5 | S1-09 | Checklist privacidad de campos | Pendiente |
| S1-11 | HU-17 | Representar privacidad, permisos y mensajes de seguridad relevantes sin prometer controles no implementados. | Coordinación / SM | 1.5 | S1-07,S1-09 | Criterio transversal seguridad | Pendiente |
| S1-12 | Prototipo | Conectar navegación FG-01→FG-02→inicio y revisar enlaces rotos. | Lead Software & Cloud | 2 | S1-06 a S1-11 | Prototipo navegable base | Pendiente |
| S1-13 | Trazabilidad | Actualizar matriz de cobertura para registrar evidencia de FG-01 y FG-02. | Coordinación / SM | 1.5 | S1-12 | Matriz de trazabilidad actualizada | Pendiente |
| S1-14 | QA / Review | Revisión interna del Sprint contra DoD; registrar observaciones y correcciones. | Equipo MOVA | 2 | S1-12,S1-13 | Checklist Sprint Review | Pendiente |
| S1-15 | Cierre Sprint | Aplicar correcciones y preparar demostración breve de acceso + perfil. | Lead Software & Cloud + Coordinación | 2.5 | S1-14 | Incremento Sprint 1 | Pendiente |

## 7.2 Criterios de aceptación del Sprint 1

FG-01 permite recorrer registro, login válido, error de credenciales, logout y retorno a área pública.

FG-02 permite crear al menos un perfil y visualizarlo asociado conceptualmente a rutinas/dispositivo.

Las pantallas no exponen contraseñas ni información sensible innecesaria.

La navegación principal entre acceso, perfil e inicio no contiene enlaces rotos.

PB v1.1, REQ-01 y DD-01 están identificados como línea base vigente.

La matriz de trazabilidad registra evidencia FG-01 y FG-02.

## 7.3 Dependencias y riesgos del Sprint 1

Tabla 8

Riesgos y dependencias del Sprint 1

| Riesgo/Dependencia | Impacto | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Falta de definición final de roles de negocio | Medio | No bloquear diseño; documentar aceptación académica y homologar al cierre. |
| Diseño visual inconsistente entre mockups actuales y pantallas nuevas | Medio | Normalizar design system antes de ampliar Figma. |
| Agregar campos personales innecesarios | Alto | Aplicar minimización de datos y revisión RNF-05. |

# 8. Sprint 2 - Rutinas, sincronización y experiencia wearable

Sprint Goal: demostrar el flujo crítico Must completo desde la planificación de una rutina en la app hasta la visualización y avance de actividades en el wearable, incluyendo vinculación y sincronización conceptual coherentes con MOVA-DD-01.

Tabla 9

Trazabilidad de historias, requisitos y decisiones del Sprint 2

| HU | Prioridad | RF principales | RNF | FG | Decisiones técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-05 | Must | RF-06,07 | RNF-09 | FG-03/04 | DT-04,08 |
| HU-06 | Must | RF-08,09,10 | RNF-12 | FG-03 | DT-04,08 |
| HU-07 | Must | RF-11 | RNF-16 | FG-04 | DT-07,10 |
| HU-08 | Must | RF-12 | RNF-09 | FG-04 | DT-05 |
| HU-09 | Must | RF-13 | RNF-16 | FG-05 | DT-07,10,13 |
| HU-10 | Must | RF-14,15 | RNF-04,11,12 | FG-05 | DT-06,07,08,09,10,13 |
| HU-12 | Must | RF-18 | RNF-08,09 | FG-06 | DT-10 |
| HU-13 | Must | RF-19 | RNF-08,16 | FG-06 | DT-10 |
| HU-14 | Must | RF-20,21 | RNF-08 | FG-06 | DT-07,09,10 |

## 8.1 Tareas detalladas Sprint 2

Tabla 10

Tareas detalladas del Sprint 2

| ID | PBI/HU | Tarea | Responsable | Est. h | Dependencia | Entregable / Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | HU-05 / FG-03 | Diseñar creación de rutina con nombre, perfil asociado y lista ordenada de actividades. | Lead Software & Cloud | 3 | S1-15 | FG-03 Crear rutina | Pendiente |
| S2-02 | HU-05 / FG-04 | Diseñar formulario de actividad con nombre, horario/secuencia y referencia temporal. | Lead Software & Cloud | 3 | S2-01 | FG-04 Actividad | Pendiente |
| S2-03 | HU-06 | Diseñar edición de actividad y persistencia visual de cambios. | Lead Software & Cloud | 2 | S2-02 | FG-03 Editar actividad | Pendiente |
| S2-04 | HU-06 | Diseñar reordenamiento de actividades y confirmación de eliminación. | Lead Software & Cloud | 2.5 | S2-02 | FG-03 Reordenar/eliminar | Pendiente |
| S2-05 | HU-07 | Diseñar configuración de recordatorio con fecha/hora/anticipación y validaciones visuales. | Lead Software & Cloud | 2.5 | S2-02 | FG-04 Recordatorio | Pendiente |
| S2-06 | HU-08 | Diseñar selector de pictograma/imagen, vista previa y asociación a actividad. | Lead Software & Cloud | 2.5 | S2-02 | FG-04 Pictograma | Pendiente |
| S2-07 | FG-03 | Alinear agenda/calendario existente con el editor de rutinas y nomenclatura del backlog. | Lead Software & Cloud | 2 | S2-01 a S2-06 | Agenda integrada | Parcial |
| S2-08 | HU-09 / FG-05 | Diseñar flujo conceptual de vinculación del wearable con un perfil e informar éxito/fallo. | Lead Software & Cloud + Lead HW/IoT | 3 | S1-09 | FG-05 Vinculación | Pendiente |
| S2-09 | HU-10 / FG-05 | Diseñar acción de sincronización y estados PENDIENTE / SINCRONIZADA / FALLIDA. | Lead Software & Cloud | 3 | S2-08,S2-01 | FG-05 Sincronización | Pendiente |
| S2-10 | HU-10 / RNF-12 | Representar que una sincronización parcial no se considera completada. | Lead Software & Cloud | 1.5 | S2-09 | Estado consistente de sincronización | Pendiente |
| S2-11 | HU-12 / FG-06 | Diseñar pantalla principal del wearable con actividad actual y pictograma dominante. | Lead HW/IoT | 3 | S2-06,S2-09 | FG-06 Actividad actual | Pendiente |
| S2-12 | HU-13 / FG-06 | Diseñar alerta visual de inicio/transición sin comprometer vibración o sonido real. | Lead HW/IoT | 2 | S2-11 | FG-06 Alerta | Pendiente |
| S2-13 | HU-14 / FG-06 | Diseñar interacción de completar actividad y cambio visible de estado. | Lead HW/IoT | 2 | S2-11 | FG-06 Completar | Pendiente |
| S2-14 | HU-14 / FG-06 | Diseñar avance a la siguiente actividad y estado de retorno pendiente de sincronización. | Lead HW/IoT | 2 | S2-13 | FG-06 Siguiente | Pendiente |
| S2-15 | DT-07/08/09 | Revisar coherencia del flujo Figma con D-03: versión, confirmación, reintento y última versión válida. | Lead Software & Cloud + Lead HW/IoT | 2 | S2-09,S2-14 | Checklist coherencia D-03 | Pendiente |
| S2-16 | RNF-08/09 | Revisión de legibilidad, jerarquía visual y una acción principal por pantalla crítica del wearable. | Lead HW/IoT + Coordinación | 2 | S2-11 a S2-14 | Checklist usabilidad wearable | Pendiente |
| S2-17 | Trazabilidad | Actualizar cobertura FG-03 a FG-06 y vincular evidencia a HU/RF/RNF. | Coordinación / SM | 1.5 | S2-01 a S2-16 | Matriz de trazabilidad actualizada | Pendiente |
| S2-18 | QA prototipo | Ejecutar recorrido funcional: perfil → rutina → actividad → pictograma → vinculación → sincronización → wearable. | Equipo MOVA | 3 | S2-17 | Registro de hallazgos | Pendiente |
| S2-19 | Cierre Sprint | Aplicar correcciones y preparar demostración del flujo crítico Must. | Equipo MOVA | 3 | S2-18 | Incremento Sprint 2 | Pendiente |

## 8.2 Criterios de aceptación del Sprint 2

El adulto puede crear una rutina, agregar/editar/reordenar/eliminar actividades y configurar horario/recordatorio/pictograma.

El dispositivo se vincula conceptualmente a un perfil y la app distingue estados de sincronización.

La experiencia wearable muestra actividad actual, alerta de transición, acción de completar y siguiente actividad.

Una sincronización parcial no se representa como completada.

El wearable mantiene baja complejidad: jerarquía visual clara y una acción principal por pantalla crítica.

El flujo completo FG-03→FG-06 puede demostrarse sin enlaces rotos.

## 8.3 Riesgos y dependencias del Sprint 2

Tabla 11

Riesgos y dependencias del Sprint 2

| Riesgo/Dependencia | Impacto | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Asumir protocolo o hardware no validado | Alto | Mantener flujo conceptual y referenciar DT-07/DT-10; no mostrar Bluetooth/MQTT como requisito definitivo. |
| Complejidad visual del wearable | Alto | Aplicar RNF-08/RNF-09 y revisión conjunta de Lead HW/IoT + Coordinación. |
| Confundir guardar rutina con sincronizar | Medio | Separar estados guardada/pendiente/sincronizada/fallida según DD-01. |
| Falta de consistencia entre agenda existente y nuevo editor | Medio | Normalizar terminología y conectores del prototipo. |

# 9. Sprint 3 - Estados complementarios, pruebas y cierre

Sprint Goal: completar funciones complementarias y casos alternativos de la experiencia MOVA, cerrar el prototipo end-to-end y producir los documentos de aceptación, pruebas, manual técnico y normalización necesarios para una entrega académica coherente.

Tabla 12

Trazabilidad de historias y requisitos del Sprint 3

| HU/PBI | Prioridad | RF | RNF | Figma | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-11 | Should | RF-16,17 | RNF-13,14 | FG-07 | Offline y recuperación. |
| HU-15 | Should | RF-22,23 | RNF-08,09 | FG-08 | Emociones app/wearable. |
| HU-16 | Should | RF-24 | RNF-15,18 | FG-09 | Estado/batería condicionada. |
| HU-18 | Should | RF-15,17,25 | RNF-10,12,14 | FG-07 | Error y reintento. |
| HU-19 | Could | RF-26,30 | RNF-02,06,15-18 | FG-10 | Ubicación conceptual. |
| HU-21 | Should | RF-28,29,30 | RNF-04,06,07,08,16 | FG-11 | SOS con estados y alerta. |
| HU-04 | Could | RF-05 | RNF-09,16 | FG-02/09 | Preferencias opcionales. |
| Pruebas/manuales | Entregable | - | RNF-19 | Documentos | Cierre verificable. |

## 9.1 Tareas detalladas Sprint 3

Tabla 13

Tareas detalladas del Sprint 3

| ID | PBI/HU | Tarea | Responsable | Est. h | Dependencia | Entregable / Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | HU-11 / FG-07 | Diseñar estado offline mostrando que la última rutina válida continúa disponible. | Lead HW/IoT | 2.5 | S2-19 | FG-07 Offline | Pendiente |
| S3-02 | HU-11 / HU-18 | Diseñar recuperación/reintento al volver conectividad sin perder la versión válida. | Lead Software & Cloud + Lead HW/IoT | 2 | S3-01 | FG-07 Reconexión | Pendiente |
| S3-03 | HU-18 / FG-07 | Diseñar error de sincronización con lenguaje comprensible y acción segura de reintento. | Lead Software & Cloud | 2 | S2-09 | FG-07 Error | Pendiente |
| S3-04 | HU-15 / FG-08 | Revisar y completar flujo de emociones en wearable: selección breve y estado registrado/pendiente. | Lead HW/IoT | 2 | Mockup existente | FG-08 Emociones wearable | Parcial |
| S3-05 | HU-15 / FG-08 | Completar visualización del estado emocional recibido en la app del adulto. | Lead Software & Cloud | 2 | S3-04 | FG-08 Emociones app | Parcial |
| S3-06 | HU-16 / FG-09 | Revisar pantalla de estado del wearable: conexión, batería si aplica y última actualización. | Lead Software & Cloud + Lead HW/IoT | 2 | Mockup existente | FG-09 Estado/Ajustes | Parcial |
| S3-07 | HU-04 | Mantener preferencias visuales como funcionalidad opcional; ajustar solo si no afecta el flujo crítico. | Lead Software & Cloud | 1.5 | S3-06 | Preferencias visuales opcionales | Parcial |
| S3-08 | HU-19 / FG-10 | Etiquetar ubicación como conceptual/condicionada; diferenciar actual de última conocida y mostrar limitaciones. | Lead Software & Cloud + Coordinación | 2 | Mockup existente, DT-11 | FG-10 Ubicación conceptual | Parcial |
| S3-09 | HU-21 / FG-11 | Revisar activación SOS para que sea visible e intencional y reduzca activaciones accidentales. | Lead HW/IoT | 2 | Mockup existente, DT-12 | FG-11 SOS wearable | Parcial |
| S3-10 | HU-21 | Diseñar estados SOS: pendiente, enviado/entregado y no enviado/fallido. | Lead HW/IoT + Lead Software | 2.5 | S3-09 | FG-11 Estados SOS | Pendiente |
| S3-11 | HU-21 | Completar alerta SOS en app identificando perfil/dispositivo y estado de entrega. | Lead Software & Cloud | 2.5 | S3-10 | FG-11 SOS app | Parcial |
| S3-12 | HU-19/HU-21 | Representar ubicación opcional en SOS únicamente cuando esté disponible, sin bloquear la solicitud. | Lead Software & Cloud | 1 | S3-08,S3-11 | SOS + ubicación opcional | Pendiente |
| S3-13 | Prototipo E2E | Conectar todas las pantallas de primera entrega y ejecutar navegación end-to-end sin enlaces rotos. | Lead Software & Cloud | 3 | S3-01 a S3-12 | Prototipo Figma E2E | Pendiente |
| S3-14 | Aceptación | Consolidar criterios de aceptación por HU y vincularlos con RF/RNF y evidencia Figma. | Coordinación / SM | 4 | PB v1.1, REQ-01 | Documento de criterios de aceptación | Pendiente |
| S3-15 | Pruebas | Desarrollar plan y casos de prueba del prototipo: navegación, funcionales, estados alternativos y usabilidad. | Coordinación / SM + Equipo | 8 | S3-13,S3-14 | MOVA-TEST-01 / casos CP-XX | Pendiente |
| S3-16 | Manual técnico | Desarrollar manual técnico de la primera entrega: estructura Figma, convenciones, arquitectura objetivo y referencias a DD-01. | Lead Software & Cloud + Lead HW/IoT | 6 | DD-01,S3-13 | MOVA-MT-01 | Pendiente |
| S3-17 | Documentos de inicio | Homologar alcance Figma/MVP, roles, presupuesto y GPS entre documentos de inicio sin alterar decisiones aprobadas. | Coordinación / SM | 4 | PB/REQ/DD vigentes | Paquete de inicio normalizado | Pendiente |
| S3-18 | Trazabilidad final | Agregar columna de casos de prueba a la matriz y verificar HU→RF/RNF→FG→CP. | Coordinación / SM | 3 | S3-15 | Matriz final de trazabilidad | Pendiente |
| S3-19 | QA final | Revisión visual, terminológica y documental; validar consistencia de nombres, estados y funcionalidades condicionadas. | Equipo MOVA | 3 | S3-13 a S3-18 | Checklist QA final | Pendiente |
| S3-20 | Sprint Review | Preparar demostración final, registrar observaciones del profesor guía y lista de ajustes para entrega. | Coordinación / SM + Equipo | 2 | S3-19 | Acta Sprint Review / ajustes | Pendiente |
| S3-21 | Cierre | Aplicar correcciones finales y congelar versiones de entrega. | Equipo MOVA | 3 | S3-20 | Release documental Primera Entrega | Pendiente |

## 9.2 Criterios de aceptación del Sprint 3

FG-07 representa offline, sincronización pendiente/fallida y recuperación sin perder la última rutina válida.

FG-08, FG-09, FG-10 y FG-11 están integrados y correctamente etiquetados según su carácter complementario o condicionado.

La función SOS distingue pendiente, entregado y fallido; ubicación es opcional y no bloquea el envío.

El prototipo completo se navega end-to-end sin enlaces rotos en los flujos demostrables.

Existe documento consolidado de criterios de aceptación y plan/casos de prueba con identificadores CP-XX.

Existe manual técnico de la primera entrega y matriz final HU→RF/RNF→FG→CP.

Los documentos de inicio han sido revisados para reducir contradicciones de alcance, roles, presupuesto y GPS.

# 10. Matriz de trazabilidad por Sprint

Tabla 14

Matriz de trazabilidad por Sprint

| HU | Prioridad | Resumen | RF | RNF | Figma | DT | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Must | Registro | RF-01 | RNF-01,03,05 | FG-01 | DT-01,03,06,13 | Sprint 1 |
| HU-02 | Must | Login/logout | RF-02,03 | RNF-01,03 | FG-01 | DT-01,03,06,13 | Sprint 1 |
| HU-03 | Must | Crear perfil | RF-04 | RNF-02,05 | FG-02 | DT-01,03,04,13 | Sprint 1 |
| HU-04 | Could | Preferencias visuales | RF-05 | RNF-09,16 | FG-02/09 | DT-01,10 | Sprint 3 opcional |
| HU-05 | Must | Crear rutina | RF-06,07 | RNF-09 | FG-03/04 | DT-04,08 | Sprint 2 |
| HU-06 | Must | Editar/reordenar | RF-08,09,10 | RNF-12 | FG-03 | DT-04,08 | Sprint 2 |
| HU-07 | Must | Recordatorios | RF-11 | RNF-16 | FG-04 | DT-07,10 | Sprint 2 |
| HU-08 | Must | Pictogramas | RF-12 | RNF-09 | FG-04 | DT-05 | Sprint 2 |
| HU-09 | Must | Vincular wearable | RF-13 | RNF-16 | FG-05 | DT-07,10,13 | Sprint 2 |
| HU-10 | Must | Sincronizar | RF-14,15 | RNF-04,11,12 | FG-05 | DT-06,07,08,09,10,13 | Sprint 2 |
| HU-11 | Should | Offline | RF-16,17 | RNF-13,14 | FG-07 | DT-07,09,10 | Sprint 3 |
| HU-12 | Must | Actividad actual | RF-18 | RNF-08,09 | FG-06 | DT-10 | Sprint 2 |
| HU-13 | Must | Alerta transición | RF-19 | RNF-08,16 | FG-06 | DT-10 | Sprint 2 |
| HU-14 | Must | Completar/avanzar | RF-20,21 | RNF-08 | FG-06 | DT-07,09,10 | Sprint 2 |
| HU-15 | Should | Emociones | RF-22,23 | RNF-08,09 | FG-08 | DT-07,09,10 | Sprint 3 |
| HU-16 | Should | Estado/batería | RF-24 | RNF-15,18 | FG-09 | DT-10,11 | Sprint 3 |
| HU-17 | Must | Seguridad/privacidad | RF-02,03,15 | RNF-01 a 05 | FG-01 + transversal | DT-13 | Sprint 1 |
| HU-18 | Should | Error sincronización | RF-15,17,25 | RNF-10,12,14 | FG-07 | DT-07,08,09,13 | Sprint 3 |
| HU-19 | Could | Ubicación condicionada | RF-26,30 | RNF-02,06,15-18 | FG-10 | DT-11,13 | Sprint 3 conceptual |
| HU-20 | Fuera | Desvincular/reasignar | RF-27 | RNF-02 | No requerido | DT-10,13 | No planificado |
| HU-21 | Should | SOS | RF-28,29,30 | RNF-04,06,07,08,16 | FG-11 (+10 opc.) | DT-07,09,10,11,12,13 | Sprint 3 |

# 11. Plan de entregables

Tabla 15

Plan de entregables de la primera entrega

| ID | Entregable | Sprint | Criterio de terminado | Estado actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENT-01 | MOVA-PB-01 Product Backlog v1.1 | S1 | 21 HU, prioridades oficiales, HU-21 y línea base Figma. | Completado |
| ENT-02 | MOVA-REQ-01 RF/RNF y Trazabilidad v1.0 | S1 | 30 RF, 19 RNF y matriz HU→RF/RNF→FG. | Completado |
| ENT-03 | MOVA-DD-01 Diseño y Decisiones Técnicas v1.0 | S1 | Arquitectura objetivo, DT-01 a DT-14 y anexos D-01 a D-06. | Completado |
| ENT-04 | Prototipo Figma flujo acceso/perfil | S1 | FG-01 y FG-02 navegables y revisados. | Pendiente |
| ENT-05 | Prototipo Figma flujo crítico de rutina | S2 | FG-03 a FG-06 navegables y trazados. | Pendiente |
| ENT-06 | Prototipo Figma estados complementarios | S3 | FG-07 a FG-11 integrados; GPS/SOS correctamente condicionados. | Parcial |
| ENT-07 | Criterios de Aceptación consolidados | S3 | Criterios por HU vinculados a RF/RNF y evidencia. | Pendiente |
| ENT-08 | Plan y Casos de Prueba | S3 | Casos CP-XX para navegación, funcionalidad, estados alternativos y usabilidad. | Pendiente |
| ENT-09 | Manual Técnico de primera entrega | S3 | Estructura Figma, convenciones, arquitectura objetivo y referencias. | Pendiente |
| ENT-10 | Documentos de inicio normalizados | S3 | Problema, objetivos, stakeholders, alcance, restricciones y justificación coherentes. | Parcial / requiere homologación |
| ENT-11 | Matriz final de trazabilidad | S3 | HU→RF/RNF→FG→CP con cobertura revisada. | Pendiente |

# 12. Estrategia de calidad y pruebas

La primera entrega no puede ejecutar pruebas técnicas de latencia real, cifrado, disponibilidad offline física, batería o GPS. La validación se concentra en el prototipo y en la coherencia documental. Las metas técnicas permanecen como entradas para una futura implementación y su plan de pruebas.

Tabla 16

Estrategia de calidad y pruebas

| Tipo de validación | Objetivo | Ejemplos | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión funcional de prototipo | Comprobar que cada HU/RF representada produce el resultado esperado. | Crear rutina, sincronizar conceptualmente, completar actividad, SOS. | Caso CP-XX + capturas/recorrido Figma. |
| Prueba de navegación | Detectar enlaces rotos y rutas incoherentes. | Login → perfil → rutina → wearable. | Checklist navegación. |
| Prueba de estados alternativos | Verificar error, pendiente, offline y recuperación. | Sync fallida, SOS no enviado, offline. | CP-XX estados. |
| Revisión de usabilidad | Validar legibilidad y baja complejidad del wearable. | Jerarquía, acción principal, consistencia. | Checklist RNF-08/RNF-09. |
| Revisión documental | Comprobar consistencia entre PB, REQ, DD, SB y Figma. | MVP, nombres, GPS condicionado, estados. | Matriz trazabilidad + checklist. |
| Pruebas técnicas futuras | Reservadas para implementación. | <5s sincronización, integridad, seguridad, disponibilidad. | Plan futuro; no verificable en Figma. |

# 13. Gestión de cambios, bloqueos y seguimiento

Todo cambio que agregue una HU Must nueva o convierta una Could en obligación debe registrarse y evaluarse contra tiempo, Figma y documentación.

Un cambio de alcance aprobado debe reflejarse primero en Product Backlog y luego propagarse a REQ-01, Sprint Backlog, Figma y pruebas.

Las tareas bloqueadas se registran con causa, responsable de resolución y fecha/condición de desbloqueo.

Las funciones condicionadas por hardware permanecen etiquetadas como conceptuales hasta contar con validación técnica.

Cada Sprint Review debe registrar hallazgos, decisiones y correcciones que ingresan al siguiente Sprint o al cierre.

Tabla 17

Registro mínimo de bloqueos

| Registro mínimo de bloqueo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | BLK-XX |
| Tarea afectada | Sx-XX |
| Descripción | Qué impide avanzar |
| Propietario | Quién gestiona la resolución |
| Impacto | Bajo/Medio/Alto |
| Acción | Mitigar, resolver, aceptar o replanificar |
| Estado | Abierto/Cerrado |

# 14. Métricas de seguimiento

Tabla 18

Métricas de seguimiento de la primera entrega

| Métrica | Definición | Meta de primera entrega |
| --- | --- | --- |
| Cobertura HU Must | HU Must con evidencia FG o criterio transversal identificado. | 100% de las 13 Must. |
| Cobertura trazabilidad | HU con RF/RNF y evidencia relacionada. | 100% de las 21 HU trazadas; HU-20 marcada fuera. |
| Navegación crítica | Rutas principales sin enlaces rotos. | 100% de los flujos demostrables. |
| Defectos bloqueantes | Problemas que impiden demostrar flujo crítico. | 0 al congelar la entrega. |
| Casos de prueba críticos | Casos críticos diseñados para el prototipo. | 100% definidos; ejecución satisfactoria según plan de pruebas. |
| Calidad técnica futura | Meta heredada del proyecto para implementación. | ≥90% de casos críticos satisfactorios y sin errores críticos bloqueantes. |

# 15. Riesgos del Sprint Backlog

Tabla 19

Riesgos del Sprint Backlog

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-01 | Alcance Figma crece por incorporar capacidades de smartwatch no priorizadas. | Alta | Alto | Aplicar Must/Should/Could; excluir métricas biomédicas y extras no formalizados. | Todos |
| RS-02 | Mockups existentes no cubren flujo crítico de acceso, perfil, edición y sincronización. | Alta | Alto | Priorizar FG-01 a FG-07 antes de pulir funciones Could. | S1-S2 |
| RS-03 | Inconsistencias de roles, presupuesto o MVP reaparecen en documentos finales. | Media | Alto | Tarea S3-17 y revisión cruzada final. | S3 |
| RS-04 | GPS/SOS se interpretan como capacidades ya implementadas. | Media | Alto | Etiquetar GPS condicionado y estados SOS como diseño conceptual; referenciar DT-11/12. | S3 |
| RS-05 | Diseño wearable demasiado complejo. | Media | Alto | Aplicar RNF-08/09 y checklist de interacción. | S2-S3 |
| RS-06 | Tiempo insuficiente para pruebas y manuales. | Media | Medio | No iniciar funcionalidades nuevas durante cierre; congelar alcance antes de S3-14. | S3 |
| RS-07 | Decisiones técnicas pendientes se convierten en bloqueo de Figma. | Baja | Medio | Mantener abstracciones de DD-01; no exigir proveedor/protocolo final para prototipo. | Todos |

# 16. Criterios de cierre de la primera entrega

Todas las HU Must están representadas en Figma o cubiertas como criterio transversal.

Las HU Should acordadas para demostración cuentan con pantallas/estados complementarios o justificación documentada.

HU-19 permanece conceptual/condicionada y HU-20 no se exige en el prototipo.

El flujo crítico end-to-end puede demostrarse sin enlaces rotos ni contradicciones visibles.

Product Backlog, RF/RNF, MOVA-DD-01, Sprint Backlog, criterios de aceptación, pruebas y manual técnico se encuentran versionados.

La matriz de trazabilidad final incorpora CP-XX y permite rastrear cada caso a HU/RF/RNF/FG.

No quedan defectos bloqueantes conocidos para la demostración.

Los documentos de inicio fueron revisados para coherencia de alcance y roles; las decisiones que sigan pendientes quedan explícitas.

El equipo registra observaciones del Sprint Review y congela una versión de entrega.

# Anexo A - Enablers técnicos y su ubicación en los Sprints

Tabla 20

Enablers técnicos y tratamiento por Sprint

| Enabler | Descripción | HU relacionadas | Sprint / tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| EN-01 | Arquitectura de sincronización app-backend-wearable | HU-09, HU-10, HU-11, HU-14, HU-18, HU-21 | DD-01 completado; validar experiencia en S2/S3. |
| EN-02 | Modelo de datos de perfiles, rutinas, actividades, estados y sincronización | HU-03 a HU-18, HU-21 | DD-01 completado; no implementar en esta entrega. |
| EN-03 | Autenticación, autorización, privacidad y protección de datos | HU-01, HU-02, HU-17, HU-19, HU-21 | S1: reflejar experiencia; técnica futura. |
| EN-04 | Persistencia local, versionado y offline | HU-10, HU-11, HU-14, HU-15, HU-18 | S2/S3: reflejar estados; técnica futura. |
| EN-05 | Validar capacidades reales del wearable | HU-04, HU-09, HU-12, HU-13, HU-16, HU-21 | No bloquear Figma; registrar pendientes para implementación. |
| EN-06 | Factibilidad GPS, privacidad, consumo y conectividad | HU-19 y HU-21 opcional | S3: mantener conceptual/condicionado. |
| EN-07 | Flujo técnico SOS, confirmación, reintentos y fallo | HU-21 | DD-01 D-04; S3 completa estados Figma. |

# Anexo B - Estados y checklist de revisión

## B.1 Estados permitidos de tarea

Tabla 21

Estados permitidos de tarea

| Estado | Uso |
| --- | --- |
| Pendiente | Tarea definida, aún no iniciada. |
| En curso | Trabajo activo. |
| Revisión | Trabajo terminado por responsable y pendiente de revisión cruzada. |
| Parcial | Existe un activo previo, pero requiere completar/corregir. |
| Completado | Cumple entregable y DoD acordado. |
| Bloqueado | No puede continuar por dependencia o decisión. |
| Fuera del Sprint | No forma parte del alcance comprometido. |

## B.2 Checklist de Sprint Review

¿Se cumplió el Sprint Goal?

¿Las HU/PBI seleccionadas cumplen sus criterios de aceptación aplicables?

¿La navegación del incremento funciona sin enlaces rotos?

¿Se actualizaron trazabilidad y documentos afectados?

¿Aparecieron cambios de alcance que deban volver al Product Backlog?

¿Existen riesgos o bloqueos abiertos?

¿Las funciones condicionadas siguen correctamente etiquetadas?

¿Qué correcciones se incorporan al siguiente Sprint o al cierre?

# Resumen ejecutivo de planificación

El Sprint Backlog MOVA-SB-01 propone tres Sprints de referencia y 55 tareas ejecutables, con un esfuerzo total estimado de 149.0 horas. Sprint 1 consolida la línea base y cubre acceso/perfiles; Sprint 2 construye el flujo crítico de rutinas y wearable; Sprint 3 completa estados complementarios, pruebas, manuales y cierre documental. La planificación prioriza primero las 13 HU Must, incorpora las 5 Should de mayor valor y mantiene las 2 Could como opcionales/condicionadas, dejando HU-20 fuera del MVP.

Control de versión: MOVA-SB-01 v1.0. Línea base de Sprint Backlog para la primera entrega académica de MOVA. Las fechas y disponibilidad real del equipo deberán completarse en Sprint Planning sin alterar el alcance priorizado salvo cambio formalmente aprobado.