MOVA

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Aplicación móvil + dispositivo wearable de apoyo a rutinas

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Documento | Gestión del Alcance del Proyecto TI |
| Código | MOVA-GA-01 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 2 de septiembre de 2026 |
| Metodología | Scrum |
| Estado | Versión consolidada para revisión y aprobación |

Propósito de esta versión Consolidar el alcance vigente de MOVA mediante la integración de la Product Vision, el Product Backlog, la metodología Scrum, los criterios de aceptación y las decisiones de arquitectura y datos, estableciendo una línea base coherente para su revisión y aprobación.

# 1. Información general del proyecto

Tabla 1

Información general del proyecto

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | MOVA - Aplicación móvil + dispositivo wearable de apoyo a rutinas |
| Código del proyecto | MOVA-2026 / Documento de alcance MOVA-GA-01 |
| Patrocinador / sponsor | Por completar según definición institucional o académica |
| Gerente / responsable del proyecto | Maritza San Martín |
| Marco de trabajo | Scrum, con Sprints de dos semanas como cadencia inicial revisable |
| Fecha de inicio | Agosto de 2026 |
| Fecha estimada de fin | Diciembre de 2026 (semestre académico) |
| Público inicial | Principalmente usuarios que requieren apoyo para organizar rutinas; primera validación orientada principalmente a niños con TEA |

Criterio de consistencia del alcance MOVA no se define en esta versión como un sistema de monitoreo biométrico ni como dispositivo médico. Se eliminan de la plantilla los compromisos de sensores biométricos específicos, diagnóstico o alerta clínica. GPS, vibración, sonido, autonomía exacta, telemetría y sincronización bidireccional en tiempo real se mantienen condicionados a validación de hardware y arquitectura.

# 2. Propósito y justificación del proyecto

## 2.1 Propósito

Desarrollar y validar una experiencia integrada entre la aplicación móvil y el wearable MOVA, permitiendo que un adulto responsable configure perfiles, rutinas, actividades, horarios y apoyos visuales desde la aplicación, y que la información relevante llegue al dispositivo de forma clara, segura, confiable y útil para el usuario.

El valor central de MOVA es trasladar la planificación desde el teléfono del adulto al contexto cotidiano del usuario, mediante una interacción visual de baja complejidad, recordatorios y una experiencia portátil que apoye la anticipación y seguimiento de actividades.

## 2.2 Justificación

La planificación cotidiana suele depender del teléfono del adulto, agendas físicas o recordatorios verbales; MOVA busca llevar esa información al dispositivo que acompaña al usuario.

La solución integra dos experiencias complementarias: administración desde la aplicación móvil y presentación simplificada de rutinas y apoyos en el wearable.

El uso de pictogramas, imágenes y acciones simples busca reducir la carga de interacción y facilitar la comprensión de la actividad actual y la siguiente.

El proyecto es técnicamente demostrable porque exige integración real entre software, datos, sincronización y un dispositivo compatible, no solo mockups o almacenamiento aislado.

La primera etapa se orienta principalmente a niños con TEA, pero la arquitectura evita condicionar el sistema al almacenamiento de diagnósticos o datos clínicos innecesarios.

MOVA actúa como herramienta de apoyo y no reemplaza el acompañamiento familiar, educativo, profesional ni servicios de emergencia.

# 3. Objetivos del proyecto

## 3.1 Objetivo general

Entregar dentro del periodo académico una primera versión integrada y demostrable de MOVA en la que un adulto responsable pueda crear o modificar una rutina desde la aplicación móvil, sincronizarla con un wearable compatible y permitir que el usuario consulte actividades, reciba apoyos visuales o alertas e interactúe de forma simple, con seguridad, privacidad y evidencia de pruebas.

## 3.2 Objetivos específicos

1.  Implementar el acceso seguro de adultos responsables y mantener separadas las entidades Cuenta y Perfil del usuario del wearable.

2.  Permitir la creación, edición, ordenamiento y eliminación/desactivación de rutinas y actividades, incluyendo horarios y pictogramas o imágenes compatibles.

3.  Vincular un wearable con el perfil autorizado y sincronizar la planificación con control de estado, reintentos y manejo de pérdidas temporales de conectividad.

4.  Presentar en el wearable la actividad actual, la siguiente actividad y recordatorios mediante las modalidades realmente soportadas por el dispositivo.

5.  Incorporar interacción simple para confirmar actividades y, en incrementos posteriores si corresponde, registrar estados emocionales o necesidades sin interpretarlos como diagnóstico clínico.

6.  Aplicar controles de autenticación, autorización, minimización de datos, cifrado en tránsito y protección de información de perfiles.

7.  Validar el MVP mediante pruebas funcionales, de integración, usabilidad y no funcionales, alcanzando al menos 90 % de aprobación de los casos críticos definidos.

8.  Mantener GPS, autonomía de batería, telemetría, vibración/sonido y otras capacidades de hardware como funciones condicionadas hasta contar con evidencia técnica suficiente.

# 4. Alcance del proyecto

El alcance comprende la construcción incremental de una solución app-wearable centrada en rutinas, apoyos visuales, recordatorios, sincronización y control de acceso. El Product Backlog es emergente; por ello, esta línea base define el marco y el corte de MVP, mientras la prioridad detallada puede adaptarse mediante Scrum sin perder el Product Goal.

## 4.1 Entregables principales

Tabla 2

Entregables principales del proyecto

| ID | Entregable | Descripción breve | Fecha estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Gestión y definición del producto | Product Vision, Plan de Gestión del Alcance, metodología Scrum y backlog priorizado actualizados. | Septiembre 2026 |
| E2 | Diseño UX/UI y flujos | Mockups y flujos principales de la aplicación y del wearable, con interacción de baja complejidad. | Septiembre 2026 |
| E3 | Arquitectura y datos | Diseño de arquitectura DD-01; modelo conceptual, lógico y físico DD-02; reglas de seguridad e integración. | Septiembre-Octubre 2026 |
| E4 | Aplicación móvil MOVA | Cuenta/acceso, perfiles, rutinas, actividades, horarios, pictogramas, vinculación y estados de sincronización según MVP. | Octubre-Noviembre 2026 |
| E5 | Servicios y persistencia | Capa de servicios/datos necesaria para autenticación, autorización, rutinas, perfiles y sincronización; modelo físico PostgreSQL cuando aplique a la arquitectura aprobada. | Octubre-Noviembre 2026 |
| E6 | Wearable compatible e integración | Selección/configuración del dispositivo compatible y flujo de presentación de actividades, alertas e interacción simple. | Noviembre 2026 |
| E7 | MVP integrado app-wearable | Flujo vertical completo: crear/modificar rutina -> sincronizar -> visualizar en wearable -> recibir alerta -> registrar interacción definida. | Noviembre-Diciembre 2026 |
| E8 | Plan y evidencia de pruebas | Pruebas funcionales, integración, usabilidad, seguridad, rendimiento, disponibilidad, compatibilidad y recuperación. | Diciembre 2026 |
| E9 | Documentación de cierre | Manual de usuario de aplicación y wearable, documentación técnica, resultados de pruebas y evidencia de Sprint Review/demostración final. | Diciembre 2026 |

## 4.2 Requisitos funcionales

Tabla 3

Requisitos funcionales de MOVA

| ID | Requisito | Descripción | Prioridad | Criterio de aceptación resumido | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Cuenta de adulto responsable | Registrar una cuenta con datos mínimos y autenticación segura. | Must | Cuenta creada y apta para iniciar sesión. | MVP |
| RF-02 | Inicio/cierre de sesión | Permitir acceso con credenciales válidas, rechazo seguro de credenciales inválidas y cierre de sesión. | Must | Acceso autorizado sin exponer información sensible. | MVP |
| RF-03 | Perfil del wearable | Crear un perfil independiente de la cuenta responsable para asociar rutinas, preferencias y dispositivo. | Must | Perfil persistente, asociado al responsable autorizado y sin exigir datos clínicos. | MVP |
| RF-04 | Responsables autorizados | Permitir que un perfil pueda ser administrado por una o más cuentas autorizadas según permisos. | Should | Relación Cuenta-Perfil controlada y revocable. | Incremento 2 |
| RF-05 | Creación de rutina | Crear una rutina identificable asociada al perfil seleccionado. | Must | Rutina guardada y visible en el perfil. | MVP |
| RF-06 | Actividades | Agregar actividades a una rutina con los campos mínimos definidos. | Must | Actividades persistentes y asociadas a la rutina correcta. | MVP |
| RF-07 | Pictogramas / imágenes | Asociar recursos visuales compatibles a las actividades. | Must | Vista previa en app y visualización reconocible en wearable cuando sea soportado. | MVP |
| RF-08 | Horarios y orden | Definir horario/regla temporal y reordenar actividades. | Must | Orden y horario se conservan después de guardar y sincronizar. | MVP |
| RF-09 | Edición y eliminación | Modificar o eliminar/desactivar rutinas y actividades con confirmación cuando corresponda. | Must | Cambios sin duplicados; elementos eliminados no generan nuevas alertas. | MVP |
| RF-10 | Vinculación wearable-perfil | Asociar un dispositivo compatible al perfil autorizado correcto. | Must | Estado inequívoco de vinculación y prevención de asociaciones no autorizadas. | MVP |
| RF-11 | Sincronización | Enviar la planificación vigente al wearable y confirmar el resultado. | Must | Versión en wearable coincide con versión vigente de la app. | MVP |
| RF-12 | Estado y reintento | Mostrar sincronización exitosa, pendiente o fallida y permitir reintento seguro. | Must | Una falla no se informa como éxito y el reintento no duplica datos. | MVP |
| RF-13 | Actividad actual | Mostrar en el wearable la actividad vigente con texto breve y/o apoyo visual. | Must | Información legible y sin navegación compleja. | MVP |
| RF-14 | Alertas / recordatorios | Presentar una señal al horario configurado usando solo modalidades soportadas por el dispositivo. | Must | Alerta asociada a la actividad y sin repeticiones no previstas. | MVP |
| RF-15 | Confirmar actividad | Permitir marcar una actividad como completada mediante una acción simple. | Must | Estado actualizado; retorno a la app solo si la arquitectura lo soporta. | MVP |
| RF-16 | Siguiente actividad | Permitir consultar la próxima actividad sin perder la referencia de la actual. | Should | Respeta orden/horario y comunica cuando no existe siguiente actividad. | MVP |
| RF-17 | Estado emocional simple | Permitir seleccionar una opción visual de estado emocional o necesidad sin interpretación clínica. | Should | Selección temporal registrada con interacción simple. | Incremento 2 |
| RF-18 | Seguimiento y batería | Mostrar progreso sincronizado y, si el hardware lo expone, el último estado de batería reportado. | Should | Datos distinguen estado confirmado/desactualizado. | Incremento 2 |
| RF-19 | Ubicación GPS | Consultar última ubicación válida con fecha/hora, solo si hardware, permisos, conectividad y alcance lo permiten. | Condicional | No se presenta como ubicación en tiempo real garantizada. | Post-MVP / condicional |
| RF-20 | Control sobre datos | Permitir solicitar eliminación de datos administrados conforme a reglas de integridad y retención. | Should | Confirmación explícita y resultado informado. | Post-MVP |

## 4.3 Requisitos no funcionales

Tabla 4

Requisitos no funcionales de MOVA

| ID | Requisito | Descripción detallada | Prioridad | Criterio de aceptación | Observaciones técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad - autenticación | Funciones de administración y consulta solo disponibles para sesiones autenticadas y autorizadas. | Alta | Pruebas de acceso autorizado/no autorizado. | Aplicar en app, backend/capa de datos y APIs. |
| RNF-02 | Seguridad - datos en tránsito | Cuando exista red IP, la comunicación usa canales cifrados vigentes (p. ej., HTTPS/TLS). | Alta | Configuración técnica o inspección de conexión. | No incluir secretos en logs. |
| RNF-03 | Privacidad - minimización | Solicitar y conservar únicamente datos necesarios; evitar exposición en errores o registros. | Alta | Revisión de formularios, pantallas y logs. | No exigir diagnóstico clínico. |
| RNF-04 | Privacidad - ubicación | Si se incorpora GPS, la ubicación solo es accesible a cuentas autorizadas. | Alta | Prueba por roles y revisión visual. | Ubicación como eventos históricos con marca temporal. |
| RNF-05 | Rendimiento - navegación | Objetivo inicial: acciones locales habituales responden visualmente en ≤ 2 s, excluyendo operaciones de red. | Media | 10 ejecuciones y registro de tiempos. | Ajustable según hardware final. |
| RNF-06 | Rendimiento - sincronización | Con conectividad estable, objetivo inicial: rutina modificada disponible en wearable en ≤ 5 s en al menos 9/10 pruebas. | Alta | Registro de 10 sincronizaciones. | Umbral sujeto a arquitectura y dispositivo. |
| RNF-07 | Rendimiento - alertas | Objetivo inicial: alerta dentro de ±10 s del horario configurado en pruebas controladas. | Alta | Video/log temporal con reloj visible. | Depende del SO y mecanismo de alertas. |
| RNF-08 | Disponibilidad - recuperación | Tras interrupción temporal, recuperar comunicación sin reinstalar ni perder rutinas guardadas. | Alta | Prueba de caída y recuperación. | Debe permitir reintento. |
| RNF-09 | Disponibilidad - datos locales | Rutinas ya sincronizadas necesarias permanecen disponibles durante pérdida breve de conexión, según capacidad del wearable. | Alta | Prueba sin conectividad. | No prometer más almacenamiento del soportado. |
| RNF-10 | Escalabilidad lógica | Modelo de datos permite múltiples perfiles, rutinas y actividades sin cambios estructurales del flujo principal. | Media | Dataset ampliado y revisión técnica. | Alineado con DD-02. |
| RNF-11 | Escalabilidad - carga | Si existe backend desplegado, objetivo inicial: operaciones críticas sin error con al menos 100 sesiones concurrentes simuladas. | Media | Informe de prueba de carga. | Ajustable según ambiente. |
| RNF-12 | Compatibilidad | App y wearable operan en versiones de SO/hardware declaradas oficialmente para el MVP. | Alta | Matriz de compatibilidad ejecutada. | Validar antes de comprometer funciones de hardware. |
| RNF-13 | Usabilidad | Un adulto de prueba puede crear una rutina, asignar apoyo visual y enviarla al wearable sin asistencia técnica directa. | Alta | Sesión de usabilidad y observaciones. | Feedback vuelve al Product Backlog. |
| RNF-14 | Legibilidad | Textos, pictogramas e indicadores críticos no presentan solapamientos, recortes ni pérdida de información esencial. | Alta | Capturas en dispositivos objetivo. | Validar tamaño real de pantalla. |
| RNF-15 | Batería del wearable | Objetivo inicial: completar jornada de prueba de 12 h con perfil de uso del MVP sin apagarse. | Media | Registro de nivel inicial/final y duración. | No asumir autonomía hasta validación real. |

## 4.4 Alcance recomendado del primer MVP

Cuenta y acceso básico: HU-01, HU-02, HU-04 y HU-28.

Creación y edición de planificación: HU-07 a HU-12.

Vinculación y sincronización: HU-14 a HU-17 y HU-27.

Experiencia mínima en wearable: HU-19, HU-20, HU-21 y HU-23.

Preferencias visuales básicas: HU-05, si la capacidad del Sprint lo permite.

Enablers obligatorios: autenticación segura, autorización Cuenta-Perfil, cifrado en tránsito, sincronización idempotente, tolerancia a desconexiones y compatibilidad app-wearable.

Límite del MVP El corte central estimado en el backlog es de 91 Story Points como referencia relativa, no como compromiso temporal. GPS no se recomienda en el MVP hasta validar hardware y arquitectura. Tampoco se debe exigir el registro de diagnósticos o datos clínicos para usar las funciones centrales de MOVA.

## 4.5 Supuestos, dependencias y restricciones

Tabla 5

Supuestos, dependencias y restricciones

| Restricción / dependencia | Impacto en el alcance | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Compatibilidad del wearable | El dispositivo puede limitar interfaz, APIs, permisos, almacenamiento, batería o modalidades de alerta. | Validar dispositivo y matriz de compatibilidad tempranamente. |
| Conectividad remota | Pérdidas de señal pueden interrumpir sincronización. | Diseñar reintentos, estados claros y conservación de datos ya sincronizados. |
| SIM/eSIM / plan de datos | La comunicación autónoma puede depender del operador, cobertura y plan. | Confirmar antes de comprometer sincronización remota permanente. |
| GPS | Precisión y disponibilidad varían, especialmente en interiores o baja cobertura. | Usar última ubicación válida con marca temporal; no prometer precisión garantizada. |
| Batería | GPS, sincronización y alertas pueden reducir autonomía. | Medir el perfil real de uso y ajustar frecuencia de comunicación. |
| Sincronización bidireccional | El retorno de estados desde wearable depende de la arquitectura y dispositivo. | Mantener historias relacionadas condicionadas hasta validación. |
| Privacidad | El sistema maneja información de perfiles y potencial ubicación. | Autenticación, autorización, minimización, cifrado y trazabilidad técnica sin datos innecesarios. |
| Metodología Scrum | El detalle del backlog puede cambiar durante el proyecto. | Proteger Product Goal y Sprint Goal; actualizar línea base cuando cambie alcance mayor. |

# 5. Exclusiones del alcance

Para evitar compromisos no sustentados o solicitudes que desvíen el Product Goal, se establecen las siguientes exclusiones de la línea base:

Tabla 6

Exclusiones del alcance

| Exclusión | Aclaración |
| --- | --- |
| Fabricación de un smartwatch/wearable desde cero | MOVA integra y configura un dispositivo compatible; no contempla diseño industrial ni producción masiva de hardware. |
| Monitoreo biométrico o diagnóstico clínico | No se incluyen sensores biométricos específicos, inferencias médicas, diagnósticos ni alertas clínicas como parte del alcance vigente. |
| Servicio profesional de emergencias | MOVA es una herramienta de apoyo; no sustituye servicios de emergencia ni garantiza respuesta SOS. |
| GPS en tiempo real garantizado | La geolocalización se mantiene condicional/post-MVP y, si se implementa, se muestra con vigencia temporal y sin garantía de precisión continua. |
| Infraestructura propia de telecomunicaciones | No se desarrollan redes móviles, torres, operadores ni servicios de conectividad propios. |
| Capacidades de hardware no validadas | No se comprometen vibración, sonido, autonomía exacta, telemetría o almacenamiento hasta validarlos en el dispositivo seleccionado. |
| Almacenamiento clínico por pertenecer al público TEA | No se requiere guardar diagnósticos ni datos de salud para operar rutinas, perfiles y sincronización. |
| Despliegue comercial masivo y soporte 24/7 | El proyecto académico se concentra en un MVP funcional, documentado y validado; operación comercial y soporte permanente quedan fuera. |
| Funciones Post-MVP como obligación de primera entrega | Historial avanzado, duplicación de rutinas, eliminación integral de datos, GPS y otras historias Post-MVP no bloquean la aceptación del corte central. |
| Reemplazo del acompañamiento humano | La solución complementa, pero no sustituye, el acompañamiento familiar, educativo o profesional. |

# 6. Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación deben ser observables y verificables. Un criterio se considera aceptado únicamente cuando la prueba definida produce el resultado esperado y existe evidencia (captura, video, registro, log o resultado del caso de prueba).

## 6.1 Criterios de aceptación por entregable

Tabla 7

Criterios de aceptación por entregable

| Entregable / área | Criterio de aceptación | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Aplicación móvil | Acceso autorizado; perfiles independientes; creación/edición de rutinas; pictogramas; orden y horarios; mensajes de error comprensibles. | CA-F01 a CA-F09, CA-F17; CA-NF01, 03, 05, 13, 14 |
| Vinculación y sincronización | Wearable correcto asociado al perfil; versión del wearable coincide con app; estados de sincronización inequívocos; recuperación tras desconexión. | CA-F04, CA-F10, CA-F11, CA-F16, CA-F17; CA-NF06, 08, 09, 12 |
| Experiencia en wearable | Actividad vigente legible; alerta correspondiente al horario; confirmación simple cuando aplique; opciones emocionales solo si forman parte del incremento. | CA-F12 a CA-F15; CA-NF07, 14, 15 |
| Privacidad y seguridad | Solo sesiones y cuentas autorizadas acceden a perfiles; datos en tránsito protegidos; minimización de datos; ubicación protegida si se incorpora. | CA-NF01 a CA-NF04 |
| Arquitectura y datos | Modelo soporta crecimiento lógico, autorización Cuenta-Perfil, persistencia histórica cuando corresponda y recuperación coherente. | CA-NF10, CA-NF11 + revisión DD-01/DD-02 |
| MVP integrado | Demostración continua del flujo vertical completo con evidencia de pruebas y trazabilidad. | CA-MVP01 a CA-MVP06 |

## 6.2 Criterios de salida del MVP

Tabla 8

Criterios de salida del MVP

| ID | Criterio de salida | Condición | Prioridad | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-MVP01 | Flujo integrado | Demostrar al menos un flujo completo: crear o modificar rutina en la app -> sincronizar -> visualizar en wearable -> recibir una alerta asociada. | Alta | Video continuo o Sprint Review. |
| CA-MVP02 | Sin errores bloqueantes | No existen defectos abiertos de severidad bloqueante en autenticación, rutinas, sincronización, visualización o alertas. | Alta | Listado de defectos y estado. |
| CA-MVP03 | Cobertura crítica | Al menos 90 % de los casos de prueba definidos como críticos se ejecutan satisfactoriamente. | Alta | Matriz de pruebas con porcentaje. |
| CA-MVP04 | Pruebas de integración | Se prueban las comunicaciones app-servicios-wearable según la arquitectura y se documentan resultados y fallos. | Alta | Informe o matriz de integración. |
| CA-MVP05 | Pruebas de usabilidad | Se realiza al menos una sesión de usabilidad del flujo principal y las observaciones se incorporan al backlog. | Media | Acta/notas/formulario. |
| CA-MVP06 | Trazabilidad | Cada funcionalidad crítica aceptada se relaciona con criterio de aceptación y evidencia. | Alta | Matriz PBI-criterio-evidencia. |

## 6.3 Definition of Done aplicada a la aceptación

Implementación integrada y revisada en el flujo de trabajo definido por el equipo.

Criterios de aceptación ejecutados satisfactoriamente.

Pruebas unitarias, funcionales o de integración aplicables superadas.

Sin errores bloqueantes conocidos en el flujo afectado.

Seguridad, privacidad y manejo de errores revisados cuando corresponda.

Documentación técnica, funcional o de usuario actualizada.

Incremento estable y demostrable durante la Sprint Review.

# 7. Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)

La EDT organiza el trabajo por resultados y paquetes de trabajo. En Scrum, estos paquetes no sustituyen al Product Backlog; sirven como vista de alcance y trazabilidad del proyecto.

Tabla 9

Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)

| WBS | Entregable / fase | Paquetes de trabajo | Responsable funcional | Ventana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Gestión y planificación | 1.1 Product Vision; 1.2 Gestión del alcance; 1.3 Metodología Scrum; 1.4 Backlog y trazabilidad. | Gerencia / PO / Scrum Team | Agosto-Septiembre |
| 2.0 | UX/UI | 2.1 Flujos app; 2.2 Mockups app; 2.3 Mockups wearable; 2.4 Validación de legibilidad e interacción. | UX/UI + equipo | Agosto-Septiembre |
| 3.0 | Arquitectura y datos | 3.1 DD-01 contexto/contenedores/componentes; 3.2 DD-02 conceptual/lógico/físico; 3.3 seguridad/autorización; 3.4 integración/sincronización. | Arquitectura / Backend | Septiembre-Octubre |
| 4.0 | Aplicación móvil | 4.1 Cuenta/acceso; 4.2 Perfil; 4.3 Rutinas/actividades; 4.4 Pictogramas/horarios; 4.5 Vinculación/sincronización; 4.6 estados y errores. | Desarrollo móvil | Octubre-Noviembre |
| 5.0 | Servicios y persistencia | 5.1 APIs/servicios; 5.2 autenticación/autorización; 5.3 persistencia; 5.4 estados de sincronización; 5.5 observabilidad y recuperación. | Backend / Datos | Octubre-Noviembre |
| 6.0 | Wearable e integración | 6.1 Validar dispositivo; 6.2 vinculación; 6.3 visualización actividad; 6.4 alerta; 6.5 confirmación; 6.6 comportamiento sin conexión. | Wearable / Integración | Octubre-Noviembre |
| 7.0 | Calidad y pruebas | 7.1 Funcionales; 7.2 integración; 7.3 no funcionales; 7.4 usabilidad; 7.5 regresión; 7.6 evidencia y defectos. | QA + Scrum Team | Noviembre-Diciembre |
| 8.0 | Cierre y transferencia | 8.1 Manual app; 8.2 manual wearable; 8.3 documentación técnica; 8.4 resultados; 8.5 demostración final; 8.6 cierre. | Equipo completo | Diciembre |

Cadencia recomendada: Sprints de dos semanas como acuerdo operativo inicial. Cada Sprint debe seleccionar PBIs que acerquen al equipo al Product Goal y, cuando sea posible, producir un incremento integrado app-wearable.

# 8. Control de cambios al alcance

El control de cambios se adapta al uso de Scrum: los cambios de detalle se gestionan mediante el Product Backlog, mientras que los cambios que modifican la línea base del proyecto requieren evaluación y aprobación explícita.

## 8.1 Procedimiento

1.  Registrar la solicitud o necesidad de cambio con descripción, justificación y solicitante.

2.  Clasificar el cambio: refinamiento normal del Product Backlog o cambio mayor de línea base.

3.  Evaluar impacto en Product Goal, MVP, cronograma académico, arquitectura, modelo de datos, hardware, seguridad, privacidad, pruebas y riesgos.

4.  Para cambios normales, el Product Owner actualiza y ordena el Product Backlog según valor, riesgo y dependencias.

5.  Para cambios mayores, se requiere aprobación formal del Gerente/Responsable del proyecto y de la instancia patrocinadora o académica que corresponda antes de comprometer el nuevo alcance.

6.  Durante un Sprint, un cambio no debe poner en peligro el Sprint Goal. Si no es urgente ni compatible con el objetivo, se incorpora al backlog para planificación posterior.

7.  Actualizar los documentos afectados: Plan de Alcance, Product Backlog, criterios de aceptación, DD-01/DD-02, plan de pruebas, riesgos y manuales.

8.  Comunicar el cambio aprobado al Scrum Team e interesados y conservar evidencia de la decisión y del resultado.

## 8.2 Cambios que requieren control reforzado

Agregar GPS al MVP o convertirlo en función obligatoria.

Cambiar el dispositivo wearable o el mecanismo principal de conectividad.

Incorporar datos clínicos, biométricos o nuevas categorías de información sensible.

Modificar la relación de autorización Cuenta-Perfil o reglas de privacidad.

Cambiar la arquitectura de sincronización o persistencia de forma que afecte datos existentes.

Comprometer nuevas fechas, costos, soporte operativo o fabricación de hardware.

Reducir criterios de calidad, seguridad o cobertura crítica de pruebas.

# 9. Firmas de aprobación

Los roles cuyo nombre no aparece en la documentación disponible se dejan expresamente por completar para evitar asignaciones no sustentadas.

Tabla 10

Firmas de aprobación

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador / Sponsor del proyecto | Por completar |  |  |
| Gerente / Responsable del proyecto | Maritza San Martín |  |  |
| Product Owner | Por completar |  |  |
| Scrum Master | Por completar |  |  |
| Representante de Developers / equipo técnico | Por completar |  |  |
| Docente guía / instancia académica de aprobación | Por completar |  |  |

# Anexo A. Matriz de trazabilidad resumida

Tabla 11

Matriz de trazabilidad resumida

| Área | Historias / enablers | Requisitos | Criterios | Entregables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuenta y acceso | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-06, HU-28 | RF-01 a RF-04 | CA-F01 a CA-F03; CA-NF01 a 03 | E4, E5 |
| Rutinas y planificación | HU-07 a HU-13 | RF-05 a RF-09 | CA-F05 a CA-F09 | E4 |
| Wearable y sincronización | HU-14 a HU-18, HU-27 | RF-10 a RF-12 | CA-F04, F10, F11, F16, F17; CA-NF06, 08, 09, 12 | E5, E6, E7 |
| Experiencia wearable | HU-19 a HU-23 | RF-13 a RF-17 | CA-F12 a CA-F15; CA-NF07, 13, 14 | E6, E7 |
| Seguimiento | HU-24 a HU-26 | RF-18 | Criterios del backlog; CA-NF15 | E4, E6 |
| Privacidad y control | HU-28, HU-29 | RF-20 + RNF-01 a 04 | CA-NF01 a CA-NF04 | E4, E5 |
| Ubicación condicionada | HU-OPT-01, HU-OPT-02 | RF-19 / RNF-04 | CA-F18; CA-NF04 | Post-MVP |
| Calidad e integración | EN-01 a EN-08 | RNF-05 a RNF-15 | CA-MVP01 a CA-MVP06 | E7, E8, E9 |

# Anexo B. Documentos base consolidados

Tabla 12

Documentos base consolidados

| Documento | Uso en este plan |
| --- | --- |
| Product Vision MOVA - Scrum | Visión, Product Goal, alcance, capacidades, riesgos y MVP. |
| MOVA-PB-02 - Product Backlog con Historias de Usuario, versión 2.0 (02/09/2026) | Prioridades, historias, corte de MVP, enablers, DoR y DoD. |
| MOVA-MET-01 - Metodología de Trabajo Scrum, versión 1.0 (25/08/2026) | Roles, artefactos, eventos, Sprints, calidad y gestión de cambios. |
| Criterios de Aceptación MOVA, versión 1.0 (25/08/2026) | Criterios funcionales, no funcionales y criterios de salida del MVP. |
| MOVA-DD-01 - Diseño de Arquitectura de Software | Contexto, contenedores y componentes de arquitectura. |
| MOVA-DD-02 - Modelo de Datos | Modelo conceptual, lógico y físico; separación Cuenta/Perfil; autorización N:M; persistencia histórica de ubicación si aplica. |

Estado del documento: esta versión puede utilizarse como línea base de alcance para revisión académica y del Scrum Team. Debe actualizarse cuando cambien el wearable seleccionado, la arquitectura, el corte del MVP o los criterios de aceptación.