## Registro de interesados
Registro de interesados (Stakeholders)
Información de identificación | [9 empty] | Clasificación de los interesados
Nombre | Puesto | Organización / Empresa | Ubicación | Rol en el proyecto | Información de contacto | Expectativas principales | Grado de influencia | Grado de interés | Fase de mayor interés | Interno / Externo | Partidario / Neutral / Reticente
Maritza San Martín | Responsable / Gerente del Proyecto | Proyecto MOVA – Duoc UC | Santiago, Chile | Gerente del proyecto y coordinación general | No informado en la documentación | Lograr una solución funcional, integrada, documentada y aprobada académicamente; mantener el alcance y coordinar la ejecución. | Alta | Alto | Todas las fases | Interno | Partidario
Erick Morales | Integrante del equipo de desarrollo | Proyecto MOVA – Duoc UC | Santiago, Chile | Developer – desarrollo e integración técnica | No informado en la documentación | Implementar funcionalidades de la aplicación y/o integración técnica cumpliendo criterios de aceptación y Definition of Done. | Alta | Alto | Todas las fases | Interno | Partidario
Carla Colipi | Integrante del equipo de desarrollo | Proyecto MOVA – Duoc UC | Santiago, Chile | Developer – desarrollo, UX/UI e integración | No informado en la documentación | Construir una experiencia usable y coherente entre app y wearable, participar en integración, pruebas y documentación. | Alta | Alto | Todas las fases | Interno | Partidario
Product Owner (por designar) | Rol Scrum | Proyecto MOVA – Duoc UC | Santiago, Chile | Product Owner | Por definir | Maximizar el valor del producto, ordenar el Product Backlog, aclarar prioridades y mantener alineación con el Product Goal. | Alta | Alto | Todas las fases | Interno | Partidario
Scrum Master (por designar) | Rol Scrum | Proyecto MOVA – Duoc UC | Santiago, Chile | Scrum Master | Por definir | Facilitar Scrum, hacer visibles los impedimentos, apoyar la mejora continua y proteger el foco del Sprint. | Media | Alto | Planificación, Ejecución y Mejora continua | Interno | Partidario
Docente supervisor / Comisión de Proyecto de Título | Supervisión y evaluación académica | Duoc UC | Santiago, Chile | Revisión, orientación y aprobación académica | Canal institucional de Duoc UC | Verificar que el proyecto cumpla objetivos académicos, evidencia, documentación, calidad técnica y entregables comprometidos. | Alta | Alto | Inicio, Revisiones y Cierre | Interno | Neutral
Padre, apoderado o cuidador | Adulto responsable / usuario principal de la app | Usuarios objetivo de MOVA | Chile | Administrador de perfiles, rutinas y configuración | Se definirá durante validaciones | Poder crear y actualizar rutinas, horarios, pictogramas y alertas de forma clara, segura y confiable; supervisar el estado del wearable. | Alta | Alto | Diseño, Pruebas y Validación | Externo | Partidario
Usuario del wearable (niño con TEA en primera validación) | Usuario final del dispositivo wearable | Usuarios objetivo de MOVA | Chile | Usuario final / beneficiario principal | Contacto gestionado mediante adulto responsable | Recibir apoyos visuales y recordatorios comprensibles, anticipar actividades y utilizar una interacción simple y poco invasiva. | Media | Alto | Diseño, Pruebas y Validación | Externo | Neutral
Profesional de apoyo | Educador, terapeuta u otro profesional de apoyo | Entorno educativo / terapéutico | Chile | Interesado en validación de experiencia y pertinencia | Por definir según instancia de validación | Aportar retroalimentación sobre claridad de interfaz, utilidad de los apoyos visuales y pertinencia de la experiencia de uso. | Media | Alto | Diseño y Validación | Externo | Neutral
Participantes de pruebas de usabilidad | Usuarios de prueba | Muestra de validación del proyecto | Chile | Validadores del MVP | Por definir | Completar el flujo principal sin asistencia técnica directa y aportar observaciones para mejorar usabilidad y Product Backlog. | Media | Alto | Pruebas y Sprint Review | Externo | Neutral
Proveedor de wearable compatible | Proveedor / fabricante de hardware | Proveedor tecnológico por seleccionar | Chile / proveedor remoto | Proveedor crítico de dispositivo y capacidades de hardware | Por definir al seleccionar el dispositivo | Entregar un wearable compatible con los requisitos mínimos de pantalla, conectividad, almacenamiento, alertas y autonomía definidos. | Alta | Medio | Selección, Integración y Pruebas | Externo | Neutral
Proveedor de conectividad móvil / SIM-eSIM | Operador o proveedor de conectividad | Proveedor por seleccionar | Chile | Proveedor de conectividad remota, si aplica | Por definir | Proveer cobertura y compatibilidad suficiente para sincronización remota y, si se habilita, transmisión de ubicación del wearable. | Media | Medio | Arquitectura, Integración y Pruebas | Externo | Neutral
Proveedor de infraestructura backend / cloud | Proveedor de servicios tecnológicos | Proveedor por seleccionar | Remoto / Chile | Soporte de servicios backend, persistencia y comunicación | Por definir | Asegurar disponibilidad, seguridad, escalabilidad y conectividad de los servicios necesarios para la integración app–wearable. | Media | Medio | Arquitectura, Ejecución y Pruebas | Externo | Neutral

## Instructivo
Registro de interesados (Stakeholders)
Columna | Instrucciones
Información de identificación
Nombre | Nombre y apellido completo del interesado.
Puesto | Posición o cargo que la persona desempeña en la organización.
Organización / Empresa | Los interesados pueden pertenecer a la misma organización que ejecuta el proyecto o a otras relacionadas, tales como: clientes, proveedores, entes gubernamentales y asociaciones civiles. Aquí se registra a que organización pertence el interesado y el departamento o unidad organizacional.
Ubicación | Localización geográfica del interesado, por ejemplo la ciudad o región en la cual esta su oficina.
Rol en el proyecto | Papel que desempeña dentro del proyecto, el cual no necesariamente es el mismo del cargo o puesto desempeñado en la organización, por ejemplo: Dueño de proceso, Patrocinador, Líder de Proyecto, Especialista del área de negocio del cliente, Jefe de área de negocio del cliente, Asesor externo, Auditor de ente regulador, Miembro del comité de dirección del proyecto, Miembro del equipo del proyecto, entre otros.
Información de contacto | Datos necesarios para poder ubicar a la persona, por ejemplo dirección exacta de correo (físico), dirección de correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, nombre de usuario de chat o Skype y cualquier otra información necesaria.
Información de evaluación
Expectativas principales | Beneficios que el interesado espera obtener del proyecto, o también que esperan ganar (o perder) como consecuencia del proyecto. Balancear las expectativas de todos los interesados puede llegar a ser todo un reto para la Gerencia de proyectos.
Grado de influencia | Es el grado de "poder" que el interesado tiene para afectar positiva o negativamente el resultado o éxito del proyecto.
Grado de interés | Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o negativamente (según su punto de vista) por el proyecto, pudiendo ser Bajo, Medio y Alto.
Fase de mayor interés | Fase del ciclo de vida del proyecto en la cual el interesado está más involucrado, concentra sus intereses o tiene mayor grado de actividad.
Clasificación
Interno / Externo | Los interesados internos son personas y grupos que trabajan directamente en la organización ejecutora del proyecto, como por ejemplo empleados, gerentes y los dueños de la empresa. Los interesados externos son personas o grupos no directamente relacionados con la organización, pero que tienen interés e influencia, por ejemplo accionistas, entes gubernamentales, proveedores o subcontratistas, grupos de la sociedad (asociaciones civiles), clientes y acreedores.
Partidario / Neutral / Reticente | Un aspecto importante de la gerencia de interesados es poder identificar la postura de estos frente al proyecto, dado que las estrategias de gestión de cada interesado pueden variar dependiendo si el interesado ejerce su influencia para favorecer el proyecto, obstaculizarlo o se muestra neutral.